## Plantilla
Informe de Avance Semanal
[16 empty] | Semana del |  |  | 2012-11-05 |  | al | 2012-11-09
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Líder de Proyecto: |  | Luis Muga Ampuero
Cliente: |  | Manuel Sáenz
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Desarrollo de la lógica del negocio |  | Se procedió correctamente con el desarrollo de la lógica del negocio, generando un documento estableciendo las reglas que rigen el proceso de negocio. | [8 empty] | Aplicar dichas reglas en el desarrollo de la persistencia de datos, la cuál se define como fecha límite el dia 08/11, así como en el entorno respectivo de la aplicación. | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia |  |  |  | 2012-11-05
2 | Desarrollo de la persistencia de datos |  | Se procedió al desarrollo de la persistencia de datos, concluyendo con un modelo óptimo según las exigencias de la lógica del negocio. | [8 empty] | Realizar el acta de presentación de entregables el dia 08/11 correspondiente al modelo de la base de datos,desarrollo de la lógica del negocio y al desarrollo de la persistencia de datos | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez / Diego Chavez Perez |  |  |  | 2012-11-08
3 | Presentación de Actas de entregables |  | Se realizó la presentación correspondiente a las actas de entregables del modelo de la base de datos, desarrollo de la lógica del negocio y desarrollo de la persistencia de datos. | [8 empty] | Conforme a lo programado y según la conformidad del cliente, se dará inicio a los planes de prueba en la fecha 09/11 | [7 empty] | Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-11-08
4 | Planes de prueba |  | Se realizará de acuerdo a los requisitos que involucre el desarrollo de la persistencia de datos, un entorno de prueba en la cual se evaluará la conformidad del cliente y la capacidad del sistema frente a las exigencias del usuario. | [8 empty] | Se realizarán las pruebas funcionales del sistema el dia 10/11 en el cuál se espera obtener resultados óptimos y operatividad de la mayoría de los módulos desarrollados. | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez / Diego Chavez Perez |  |  |  | 2012-11-09
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Cambios en la lógica del negocio durante o después del desarrollo del proyecto |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Mantener un contacto frecuente con el cliente durante el desarrollo y realizar coordinaciones para mantenimientos del sistema cada período de tiempo | [5 empty] | Diego Chávez Pérez |  |  | Abierto
2 | Hardware disponible |  |  | 2 | 1 | Mitigar |  | Se coordinará previamente con las áreas competentes responsables de equipar el escenario de trabajo | [5 empty] | Jose Salinas |  |  | Abierto
3 | Desatento en las áreas involucradas para facilitar información que servirá como medio de prueba para el sistema |  |  | 1 | 2 | Mitigar |  | Coordinación con el cliente responsable del proyecto y las áreas involucradas para realizar el alcance de información necesaria para las pruebas. | [5 empty] | Daniel Hernandrez Vasquez |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [13 empty] | Status
1 | Se produjó una alteración en una regla de la lógica del negocio mientras de desarrollaba la persistencia de datos | [8 empty] | Se modificó el documento destinado a contener las reglas de negocio brindadas por el personal encargado del área competente y consecuentemente se modificó el módulo que se vió afectado por este cambio. | [13 empty] | Resuelto
2
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Emitir una plantilla mensual de requerimientos de hardware hacia el área dedicada a brindar equipamiento informático, revisar mensualmente el estado de la infraestructura informática evitando problemas futuros.
2
Control de Avance
WBS | [12 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Documentación de las reglas de la lógica del negocio |  | 2012-10-26 | 2012-11-05 |  |  | 95% |  | 100% |  | 5% |  | 2012-11-01 |  | 95% |  |  | 100% | 5% |  |  |  | 2012-11-05
2 | Entregable de la Persistencia de datos |  | 2012-10-26 | 2012-11-08 |  |  | 95% |  | 100% |  | 5% |  | 2012-11-01 |  | 95% |  |  | 100% | 5%
3 | Actas de entregables |  | 2012-11-08 | 2012-11-08 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2012-11-01 |  | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  |  | Real
4 | Plan de prueba |  | 2012-11-09 | 2012-11-10 |  |  | 100% |  | 80% |  | -20% |  | 2012-11-01 |  | 100% |  |  | 80% | -20% |  |  |  | 90%
Planificado
100%
Desviación
-10%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Obtención y documentación de la lógica del negocio | [7 empty] | 2012-11-05
2 | Modelo y desarrollo de la persistencia de datos | [7 empty] | 2012-11-08
3 | Presentación de Actas de entregables | [7 empty] | 2012-11-08
4 | Exposición y alcance documentado de los planes de prueba | [7 empty] | 2012-11-09
Logística
Se coordinó con las áreas respectivas para la adquisición de equipos que permitan realizar las primeras pruebas operativas del sistema en un entorno laboral real.