## Plantilla
Informe de Avance Semanal
[16 empty] | Semana del |  |  | 2012-10-02 |  | al | 2012-10-09
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Líder de Proyecto: |  | Manuel Sáenz
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Coordinación de repositorio de archivos requerida |  | Se procedió con la creación de un repositorio virtual | [8 empty] | Programar una reunión con Manuel Sáenz con el fin de brindar los alcances necesarios para el correcto uso del repositorio seleccionado | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia |  |  |  | 2010-10-03
2 | Levantamiento de información en el repositorio de archivos |  | Se realizó una reunión de equipo de trabajo para exponer las funcionalidades del repositorio | [8 empty] | Usar el repositorio como medio de sincronizacion y almacenamiento de documentos de forma permanente | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Github |  |  |  | 2012-10-05
3 | Reunión del comité operativo |  | Se realizó el 03 de octubre la reunión del comité operativo | [8 empty] | Convocar cada semana a una reunión del comité operativo, en las fechas de 10/10,17/10/, 24/10, 31/10 | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia |  |  |  | 2012-10-03
4 | Documentación de actas |  | Se trabajo en la documentación actualizacion de las actas externas e internas | [8 empty] | Cumplimiento de los encargos antes planteados en las actas | [7 empty] | Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-10-10
5 | Documentación de métricas |  | Se trabajó en la documentación de las métricas, estableciendo el progreso del proyecto. | [8 empty] | Ampliar el nivel de aceptación del proyecto, cumpliéndo las funcionalidades pactadas. | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-10-12
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | No disponibilidad del servicio de Github para la sincronización de avances en la documentación y entregables del proyecto |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Utilizar un servicio web de contenedor de datos alternativo | [5 empty] | Diego Chávez Pérez |  |  | Abierto
2 | No disponibilidad de ciertos miembros del comité operativo en las reuniones programadas. |  |  | 2 | 1 | Mitigar |  | Reemplazo temporal de roles entre los miembros del comité | [5 empty] | Luis Muga Ampuero |  |  | Abierto
3 | Poca disponibilidad de recursos de los participantes del proyecto |  |  | 1 | 0.5 | Mitigar |  | Facilitar recursos a los participantes (internet,equipos,etc) | [5 empty] | José Salinas |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [13 empty] | Status
1 | Se canceló la reunión de planificación de reuniones de comité operativo, debido a la imposibilidad de asistencia del líder del proyecto, el dia martes 28/08 | [8 empty] | Se reprogramó la reunión para el 29/08 | [13 empty] | Resuelto
2
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Participación activa de los stakeholders durante el proyecto.
2
Control de Avance
WBS | [12 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Documento de Acta de Seguimiento Interno |  | 2012-10-03 | 2012-10-04 |  |  | 54% |  | 50% |  | -4% |  | 2003-10-01 |  | 10% |  |  | 9% | -1% |  |  |  | 2012-10-02
2 | Documento de Acta de Seguimiento Externo |  | 2012-10-04 | 2012-10-05 |  |  | 52% |  | 50% |  | 2% |  | 2004-10-01 |  | 10% |  |  | 9% | -1%
3 | Proceso de Gestión de Proyectos |  | 2012-10-06 | 2012-10-07 |  |  | 30% |  | 35% |  | -5% |  | 2006-10-01 |  | 10% |  |  | 8% | -2% |  |  |  | Real
4 | Flujo Presupuestado |  | 2012-10-07 | 2012-10-08 |  |  | 40% |  | 42% |  | -2% |  | 2007-10-01 |  | 10% |  |  | 8% | -2% |  |  |  | 12%
5 | Plantilla de Plan de Proyecto |  | 2012-10-03 | 2012-10-08 |  |  | 80% |  | 85% |  | -5% |  | 2003-10-01 |  | 10% |  |  | 9% | -1%
6 | Documentos de Métricas |  | 2012-10-05 | 2012-10-09 |  |  | 40% |  | 40% |  | 0% |  | 2005-10-01 |  | 10% |  |  | 10% | 0% |  |  |  | Planificado
13%
Desviación
-1%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Planificación del Proyecto | [7 empty] | 2012-10-03
2 | Cronograma Detallado | [7 empty] | 2012-10-04
3 | Informe Semanal | [7 empty] | 2012-10-03
4 | Actas de Reuniones | [7 empty] | 2012-10-04
5 | Registro de Riesgos | [7 empty] | 2012-10-05
Logística
Se le asignó una pc con acceso a red para el Líder del Proyecto, con el fin de controlar los avances del proyecto.