## Plantilla
Informe de Avance Semanal
[16 empty] | Semana del |  |  | 2012-10-26 |  | al | 2012-11-02
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Líder de Proyecto: |  | Luis Muga Ampuero
Cliente: |  | Manuel Saénz
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Presentación de documentos de arquitectura de software |  | Se presentó un documento de arquitectura del software en cuestión, para brindar una visión de lo que será el proyecto puesto en marcha. | [8 empty] | Obtener el mismo o mejor grado de aceptación del producto al concluir el plazo del proyecto y haber realizado la entrega final del sistema | [7 empty] | Luis Muga / Manuel Sáenz |  |  |  | 2012-10-26
2 | Desarrollo de la persistencia de datos |  | Se esta llevando a cabo el desarrollo de la capa de persistencia de acuerdo a la conformidad del modelo de la base de datos brindada. | [8 empty] | Se realizarán las pruebas funcionales y las actas de aceptación de entregables para las fechas de 09/11 y 08/11 respectivamente | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez / Diego Chavez Perez |  |  |  | 2012-11-08
3 | Desarrollo de la lógica del negocio |  | Se esta llevando a cabo el desarrollo de la lógica del negocio. | [8 empty] | Concluir prontamente esta labor con el fin de verificar con lo desarrollado en la persistencia de datos | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia |  |  |  | 2012-11-05
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Mala aceptación o rechazo de la vision del producto |  |  | 2 | 1 | Mitigar |  | Exigencia, dedicación e innovación del producto final, para así obtener la conformidad del cliente. | [5 empty] | Diego Chávez Pérez |  |  | Abierto
2 | Incorrecto desarrollo de la persistencia de datos |  |  | 2 | 2 | Mitigar |  | Retraso en el desarrollo del proyecto debido a incosistencias y redundancia de datos en el modelo de la base de datos. | [5 empty] | Jose Salinas |  |  | Abierto
3 | Conclusión retrasada del desarrollo de la persistencia de datos |  |  | 2 | 1 | Mitigar |  | Organización de los miembros del grupo de trabajo para un correcto desempeño de sus roles principales en el proyecto. | [5 empty] | Diego Chávez Pérez |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [13 empty] | Status
1 | Necesidad de sincronizar la información obtenida de la lógica del negocio con el desarrollo de la persistencia de datos. | [8 empty] | Se tuvo que cambiar el horario de fin de la aplicación de la logica de negocio, para hacer las verficaciones de esta información con el modelo de la persistencia de datos | [13 empty] | Resuelto
2
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Apoyo de las distintas áreas o usuarios finales para brindar detalles técnicos que ayuden al desarrollo del producto.
2
Control de Avance
WBS | [12 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Documentos de arquitectura de Software |  | 2012-10-01 | 2012-10-25 |  |  | 90% |  | 95% |  | 5% |  | 2012-10-01 |  | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 2012-10-26
2 | Entregable de la Persistencia de datos |  | 2012-10-26 | 2012-11-08 |  |  | 95% |  | 30% |  | -65% |  | 2012-11-01 |  | 90% |  |  | 40% | -50%
3 | Documentación de las reglas de la lógica del negocio |  | 2012-10-26 | 2012-11-05 |  |  | 95% |  | 40% |  | -55% |  | 2012-11-01 |  | 90% |  |  | 40% | -50% |  |  |  | Real
90%
Planificado
95%
Desviación
-5%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Presentación de la documentación de la arquitectura de software | [7 empty] | 2012-10-26
2 | Modelo y desarrollo de la persistencia de datos | [7 empty] | 2012-11-08
3 | Obtención y documentación de la lógica del negocio | [7 empty] | 2012-11-05
Logística
Se le asignó una pc con acceso a red para el Líder del Proyecto, con el fin de controlar los avances del proyecto, así como la lista de requerimientos y las matrices de trazabilidad