## Plantilla
Informe de Avance Semanal
[16 empty] | Semana del |  |  | 2012-11-05 |  | al | 2012-11-09
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Líder de Proyecto: |  | Luis Muga Ampuero
Cliente: |  | Manuel Sáenz
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Desarrollo de la lógica del negocio |  | Se procedió correctamente con el desarrollo de la lógica del negocio, generando un documento estableciendo las reglas que rigen el proceso de negocio. | [8 empty] | Aplicar dichas reglas en el desarrollo de la persistencia de datos, la cuál se define como fecha límite el dia 08/11, así como en el entorno respectivo de la aplicación. | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia |  |  |  | 2012-11-05
2 | Desarrollo de la persistencia de datos |  | Se procedió al desarrollo de la persistencia de datos, concluyendo con un modelo óptimo según las exigencias de la lógica del negocio. | [8 empty] | Realizar el acta de presentación de entregables el dia 08/11 correspondiente al modelo de la base de datos,desarrollo de la lógica del negocio y al desarrollo de la persistencia de datos | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez / Diego Chavez Perez |  |  |  | 2012-11-08
3 | Documentación de actas de entregables |  | Dada la conformidad del cliente para la puesta en marcha del sistema, se recopilará la información necesaria destinada al usuario, con el fin de que realice un correcto uso de la aplicación. | [8 empty] | Conforme a lo programado y según la conformidad del cliente, se dará inicio a los planes de prueba en la fecha 09/11 | [7 empty] | Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-11-08
4 | Planes de prueba |  | Se realizará de acuerdo a los requisitos que involucre el desarrollo de la persistencia de datos, un entorno de prueba en la cual se evaluará la conformidad del cliente y la capacidad del sistema frente a las exigencias del usuario. | [8 empty] | Se realizarán las pruebas funcionales del sistema el dia 12/11 en el cuál se espera obtener resultados óptimos y operatividad de la mayoría de los módulos desarrollados. | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez / Diego Chavez Perez |  |  |  | 2012-11-09
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Cambios en la lógica del negocio durante o después del desarrollo del proyecto |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Mantener un contacto frecuente con el cliente durante el desarrollo y realizar coordinaciones para mantenimientos del sistema cada período de tiempo | [5 empty] | Diego Chávez Pérez |  |  | Abierto
2 | Hardware disponible |  |  | 2 | 1 | Mitigar |  | Se coordinará previamente con las áreas competentes responsables de equipar el escenario de trabajo | [5 empty] | Jose Salinas |  |  | Abierto
3 | Desatento en las áreas involucradas para facilitar información que servirá como medio de prueba para el sistema |  |  | 1 | 2 | Mitigar |  | Coordinación con el cliente responsable del proyecto y las áreas involucradas para realizar el alcance de información necesaria para las pruebas. | [5 empty] | Daniel Hernandrez Vasquez |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [13 empty] | Status
1 | Se produjó una alteración en una regla de la lógica del negocio mientras de desarrollaba la persistencia de datos | [8 empty] | Se modificó el documento destinado a contener las reglas de negocio brindadas por el personal encargado del área competente y consecuentemente se modificó el módulo que se vió afectado por este cambio. | [13 empty] | Resuelto
2
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Emitir una plantilla mensual de requerimientos de hardware hacia el área dedicada a brindar equipamiento informático, revisar mensualmente el estado de la infraestructura informática evitando problemas futuros.
2
Control de Avance
WBS | [12 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Documentación de las reglas de la lógica del negocio |  | 2012-10-26 | 2012-11-05 |  |  | 95% |  | 100% |  | 5% |  | 2012-11-01 |  | 95% |  |  | 100% | 5% |  |  |  | 2012-11-05
2 | Entregable de la Persistencia de datos |  | 2012-10-26 | 2012-11-08 |  |  | 95% |  | 100% |  | 5% |  | 2012-11-01 |  | 95% |  |  | 100% | 5%
3 | Actas de entregables |  | 2012-11-08 | 2012-11-08 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2012-11-01 |  | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  |  | Real
4 | Plan de prueba |  | 2012-11-09 | 2012-11-12 |  |  | 100% |  | 80% |  | -20% |  | 2012-11-01 |  | 100% |  |  | 80% | -20% |  |  |  | 90%
Planificado
100%
Desviación
-10%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Obtención y documentación de la lógica del negocio | [7 empty] | 2012-11-05
2 | Modelo y desarrollo de la persistencia de datos | [7 empty] | 2012-11-08
3 | Presentación de Actas de entregables | [7 empty] | 2012-11-08
4 | Exposición y alcance documentado de los planes de prueba | [7 empty] | 2012-11-09
Logística
Se coordinó con las áreas respectivas para la adquisición de equipos que permitan realizar las primeras pruebas operativas del sistema en un entorno laboral real.