## Plantilla
Informe de Avance Semanal
[16 empty] | Semana del |  |  | 2012-10-10 |  | al | 2012-10-17
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Líder de Proyecto: |  | Luis Muga Ampuero
Cliente: |  | Manuel Sáenz
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Coordinación de la documentación de requerimientos |  | Se procedió con la recolección de requerimientos en una reunión de comité operativo | [8 empty] | Programar una reunión de equipo de trabajo para elaborar la lista de requerimientos parcial, la cual se podría realizar el día 13/10 | [7 empty] | Luis Muga Ampuero / Manuel Sáenz / Jose Antonio Salinas |  |  |  | 10//10/2012
2 | Documentación del acta de reunión |  | Se realizó la documentacion del acta de reunión externo producto de la recolección de requerimientos. | [8 empty] | Hacer uso del acta reunión para el cumplimiento de las labores y responsabilidades asignadas | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-10-11
3 | Reunión de equipo de trabajo |  | Se realizó la reunión del equipo para elaborar la lista de requerimientos parcial | [8 empty] | Convocar a una reunión de comité operativo con el fín de aprobar los requerimientos extraídos, la cual se realizará el día 15/10 | [7 empty] | Luis Muga Ampuero / Jose Antonio Salinas Francia |  |  |  | 2012-10-13
4 | Documentación del acta de reunión |  | Se realizó la documentacion del acta de reunión interno producto la elaboración de la lista de requerimientos | [8 empty] | Hacer uso del acta reunión para el cumplimiento de las labores y responsabilidades asignadas. | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-10-14
5 | Aprobación de requerimientos extraídos |  | Se llevó a cabo la reunión de aprobación de requerimientos, la misma que llevó a la modificación de algunos requerimientos e inserción de nuevos. | [8 empty] | Establecer el documento de métricas y según sea conveniente aplicar un régimen de progreso adecuado. | [7 empty] | Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-10-15
6 | Documentación de métricas |  | Se trabajó en la documentación de las métricas, estableciendo el progreso del proyecto bajo un régimen adecuado. | [8 empty] | Ampliar el nivel de aceptación del proyecto, cumpliéndo las funcionalidades pactadas. | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-10-16
7 | Construcción de la matriz de trazabilidad |  | Se está llevando a cabo la aplicación de la matriz de trazabilidad como método de análisis entre los requerimientos brindados y las primeras casos de prueba del proyecto. | [8 empty] | Utilización de la matriz de trazabilidad como vía primaria de selección del mejor caso de prueba para los requerimientos mas exigentes. | [7 empty] | Daniel Hernández Vasquez / Jose Antonio Salinas Francia / Diego Chávez Pérez |  |  |  | 2012-10-17
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Sencillez de los requerimientos brindados por el líder del proyecto, podría afectar el desarrollo de todo el proyecto |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Exigencia, innovación y presentación de diversas alternativas relacionados con el aspecto funcional del proyecto. | [5 empty] | Diego Chávez Pérez |  |  | Abierto
2 | No disponibilidad de ciertos miembros del comité operativo en las reuniones programadas. |  |  | 2 | 1 | Mitigar |  | Reemplazo temporal de roles entre los miembros del comité | [5 empty] | Luis Muga Ampuero |  |  | Abierto
3 | Poca disponibilidad de recursos de los participantes del proyecto |  |  | 1 | 0.5 | Mitigar |  | Facilitar recursos a los participantes (internet,equipos,etc) | [5 empty] | José Salinas |  |  | Abierto
4 | Compromiso y responsabilidad por parte del equipo de trabajo para el cumplimiento de las labores asignadas según el acta de reuniones. | [6 empty] | Generar interés en el proyecto aplicando ideas innovadoras.
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [13 empty] | Status
1 | Se canceló la reunión de planificación de reuniones de comité operativo, debido a la imposibilidad de asistencia del líder del proyecto, el dia martes 28/08 | [8 empty] | Se reprogramó la reunión para el 29/08 | [13 empty] | Resuelto
2
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Participación activa de los stakeholders durante la realización de la lista de requerimientos.
2
Control de Avance
WBS | [12 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Documento de Acta de Seguimiento Interno |  | 2012-10-14 | 2012-10-14 |  |  | 54% |  | 50% |  | -4% |  | 2003-10-01 |  | 10% |  |  | 9% | -1% |  |  |  | 2012-10-10
2 | Documento de Acta de Seguimiento Externo |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 |  |  | 52% |  | 50% |  | 2% |  | 2004-10-01 |  | 10% |  |  | 9% | -1%
3 | Lista de requerimientos |  | 2012-10-10 | 2012-10-15 |  |  | 30% |  | 35% |  | -5% |  | 2006-10-01 |  | 10% |  |  | 8% | -2% |  |  |  | Real
4 | Documentos de Métricas |  | 2012-10-15 | 2012-10-16 |  |  | 40% |  | 42% |  | -2% |  | 2007-10-01 |  | 10% |  |  | 8% | -2% |  |  |  | 12%
5 | Matriz de Trazabilidad |  | 2012-10-16 | 2012-10-17 |  |  | 80% |  | 85% |  | -5% |  | 2003-10-01 |  | 10% |  |  | 9% | -1%
6 | Diapositiva del Proceso de Gestión de Requerimientos |  | 2012-10-12 | 2012-10-12 |  |  | 40% |  | 40% |  | 0% |  | 2005-10-01 |  | 10% |  |  | 10% | 0% |  |  |  | Planificado
13%
Desviación
-1%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Gestión de Requerimientos | [7 empty] | 2012-10-10
2 | Documentación de métricas | [7 empty] | 2012-10-16
3 | Informe Semanal | [7 empty] | 2012-10-16
4 | Actas de Reuniones | [7 empty] | 2012-10-11
5 | Matriz de Trazabilidad | [7 empty] | 2012-10-17
Logística
Se le asignó una pc con acceso a red para el Líder del Proyecto, con el fin de controlar los avances del proyecto, así como la lista de requerimientos y las matrices de trazabilidad