## Plantilla
Informe de Avance Semanal
[16 empty] | Semana del |  |  | 2012-11-12 |  | al | 2012-11-16
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Líder de Proyecto: |  | Luis Muga Ampuero
Cliente: |  | Manuel Sáenz
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Planes de prueba |  | Se realizaron los planes de prueba respectivos a la preparación del entorno laboral y levantamiento de información con el fin de probar el funcionamiento del sistema. | [8 empty] | Proceder con éxito a la realización de las pruebas funcionales el día 13/11 | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez / Diego Chavez Perez |  |  |  | 2012-11-12
2 | Pruebas Funcionales |  | El personal involucrado en el desarrollo y revisión del proyecto evaluaron el aspecto funcional del sistema. | [8 empty] | Proceder con la entrega del manual de usuario y el respectivo plan de capacitación a las áreas que utilizaran el sistema. | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez / Diego Chavez Perez |  |  |  | 2012-11-16
3 | Documentación del manual de usuario |  | Dada la conformidad del cliente, se recopilará la información necesaria destinada al usuario, con el fin de que realice un correcto uso de la aplicación. | [8 empty] | Se realizará un plan de capacitación dirigido al personal de las áreas competentes. | [7 empty] | Diego Chávez Pérez |  |  |  | 2012-11-15
4 | Plantilla de Aseguramiento de Calidad |  | Se esta realizando la documentación de los datos necesarios para el informe de aseguramiento de calidad, el cual contendrá resumenes tabulares y gráficos acerca de la calidad del producto | [8 empty] | Realización de la matriz de seguimiento de proyectos internos | [7 empty] | Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-11-13
5 | Actualización de la Matriz de seguimiento de proyectos internos |  | Se esta procediendo con la actualización de la matriz de seguimiento a fin de tener un documento de seguimiento de las características generales del avance de proyecto | [8 empty] | Realizar las actas interns y externas correspondientes a las reuniones coordinadas anteriormente. | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia |  |  |  | 2012-11-13
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Carencia de algunos componentes especificados en los pruebas |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Proyectar cualquier requerimiento futuro realizando coordinaciones con los proveedores o las áreas competentes en la adquisición de equipos específicos. | [5 empty] | Diego Chávez Pérez |  |  | Abierto
2 | Defecto o avería de dispositivos involucrados en las pruebas correspondientes |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Se realizarán evaluaciones en los equipos informáticos preparados para realizar las pruebas. | [5 empty] | Luis Muga Ampuero |  |  | Abierto
3 | Desatento en las áreas involucradas para facilitar información que servirá como medio de prueba para el sistema |  |  | 1 | 2 | Mitigar |  | Coordinación con el cliente responsable del proyecto y las áreas involucradas para realizar el alcance de información necesaria para las pruebas. | [5 empty] | Daniel Hernandrez Vasquez |  |  | Abierto
4 | Descoordinación en los horarios del personal a capacitar |  |  | 2 | 2 | Mitigar |  | Realizar una temprana coordinación de la fecha y hora de las capacitaciones al personal laboral. | [5 empty] | Jose Antonio Salinas Francia |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [13 empty] | Status
1 | Se produjo un cruce de horario entre la hora de la capacitación y la programación de un cierre de temporada con el personal de turno | [8 empty] | Se realizaron las coordinaciones para brindar una alternativa de postergación del evento en mención, concluyendo en la postergación de la capacitación para la semana siguiente. | [13 empty] | Resuelto
2
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Implementar un servidor de correo general para el personal de la empresa, manteniendo la comunicación acerca de los eventos a realizar entre los miembros de ésta.
2
Control de Avance
WBS | [12 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Plan de prueba |  | 2012-11-09 | 2012-11-12 |  |  | 95% |  | 100% |  | 5% |  | 2012-11-01 |  | 95% |  |  | 100% | 5% |  |  |  | 2012-11-12
2 | Pruebas Funcionales |  | 2012-11-13 | 2012-11-16 |  |  | 95% |  | 100% |  | 5% |  | 2012-11-01 |  | 95% |  |  | 100% | 5%
3 | Manual de Usuario |  | 2012-11-14 | 2012-11-15 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2012-11-01 |  | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  |  | Real
4 | Plantilla de aseguramiento de calidad |  | 2012-11-12 | 2012-11-13 |  |  | 100% |  | 80% |  | -20% |  | 2012-11-01 |  | 100% |  |  | 80% | -20% |  |  |  | 90%
5 | Matriz de seguimiento de Proyectos Internos |  | 2012-11-13 | 2012-11-14 |  |  | 100% |  | 80% |  | -20% |  | 2012-11-01 |  | 100% |  |  | 80% | -20%
Planificado
100%
Desviación
-10%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Presentación de los planes de Prueba | [7 empty] | 2012-11-12
2 | Realización de las pruebas funcionales | [7 empty] | 2012-11-16
3 | Entrega del manual de usuario | [7 empty] | 2012-11-15
4 | Documentación de la plantilla de aseguramiento de calidad | [7 empty] | 2012-11-13
5 | Documentación de la matriz de seguimiento de proyectos internos | [7 empty] | 2012-11-14
Logística
Se brindarón los equipos necesarios para la realización de las pruebas funcionales, previa coodinación con las áreas responsables de la adquisición de equipos.