## Plantilla
Informe de Avance Semanal
[16 empty] | Semana del |  |  | 2012-11-19 |  | al | 2012-11-30
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Líder de Proyecto: |  | Luis Muga Ampuero
Cliente: |  | Manuel Sáenz
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Plan de capacitaciones |  | Se realizó la documentación del plan de capacitacion, indicando la informacíon necesaria para la realización de este evento | [8 empty] | Proceder con éxito a la realización de las pruebas unitarias | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez / Diego Chavez Perez |  |  |  | 2012-11-23
2 | Reorganización en la estructura de la documentación |  | Se realizó el cambio correspondiente a la nomenclatura de la documentación contenida en el contenedor GitHub, se espera tener un impacto positivo en la búsqueda y ubicación de la información | [8 empty] | Informar a los miembros involucrados acerca de estos cambios, así como al cliente el cual utiliza de forma frecuente ésta información. | [7 empty] | Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-11-27
3 | Realización de las actas de seguimento externo e interno |  | Se realizaron las actas de seguimientos respectivas a los ultimos avances de la documentación con respecto a las reuniones acordadas por el personal. | [8 empty] | Se realizará un plan de capacitación dirigido al personal de las áreas competentes. | [7 empty] | Luis Muga Ampuero |  |  |  | 2012-11-28
4 | Realización de las métricas |  | Se procedió a realizar las métricas correspondientes al control de los últimos índices de cambios acerca de las nuevas solicitudes | [8 empty] | Tomar las medidas adecuadas para la documentación de las métricas y realizar el seguimiento de cambio mensual | [7 empty] | Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-11-28
5 | Plantilla de Aseguramiento de calidad |  | Se agrego el checklist de aseguramiento de calidad encargado de la verificacion de los estandares. | [8 empty] | Continuar adicionanado elementos que enriquezcan la informacion del documento acerca de la calidad del producto. | [7 empty] | Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-11-30
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Incorrecto uso de las nuevas disposiciones para manejar los documentos obviando el esquema de la nomenclatura |  |  | 2 | 1 | Mitigar |  | Realizar la confirmación del envío de la información que corresponde a los últimos cambios en la nomenclatura de la documentación. | [5 empty] | Diego Chávez Pérez |  |  | Abierto
2 | Incumplimiento de las actas según lo acordado en dichas reuniones |  |  | 2 | 1 | Mitigar |  | Mantener un control de los avances de forma esrita por medio de correos y en reuniones presenciales | [5 empty] | Luis Muga Ampuero |  |  | Abierto
3 | Incumplimiento de determinadas solicitudes en las metricas |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Realizar controles frecuentes mediante correos y comunicación los miembros. | [5 empty] | Daniel Hernandez Vasquez |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [13 empty] | Status
1 | Se detectaron solicitudes que no se contemplaron en la revisión de la documentación de las métricas. | [8 empty] | Realizar el seguimiento respectivo, identificación de los responsables y mitigar el suceso realizando controles frecuentes. | [13 empty] | Resuelto
2
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Implementar un servidor de correo general para el personal de la empresa, manteniendo la comunicación acerca de los eventos a realizar entre los miembros de ésta.
2
Control de Avance
WBS | [12 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Plan de capacitaciones |  | 2012-11-19 | 2012-11-23 |  |  | 95% |  | 100% |  | 5% |  | 2012-11-01 |  | 95% |  |  | 100% | 5% |  |  |  | 2012-11-19
2 | Documentacion |  | 2012-11-27 | 2012-11-27 |  |  | 95% |  | 100% |  | 5% |  | 2012-11-01 |  | 95% |  |  | 100% | 5%
3 | Acta de seguimiento externo e interno |  | 2012-11-27 | 2012-11-28 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2012-11-01 |  | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  |  | Real
4 | Metricas |  | 2012-11-25 | 2012-11-28 |  |  | 75% |  | 75% |  | 0% |  | 2012-11-01 |  | 100% |  |  | 80% | -20% |  |  |  | 95%
5 | Plantilla de aseguramiento de calidad |  | 2012-11-29 | 2012-11-30 |  |  | 70% |  | 75% |  | 5% |  | 2012-11-01 |  | 100% |  |  | 80% | -20%
Planificado
95%
Desviación
0%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Presentación del plan de capacitaciones | [7 empty] | 2012-11-23
2 | Documentacion general | [7 empty] | 2012-11-27
3 | Actas de seguimento externo e interno | [7 empty] | 2012-11-28
4 | Documentacion de las Metricas semanales | [7 empty] | 2012-11-28
5 | Documentación de la plantilla de aseguramiento de calidad | [7 empty] | 2012-11-30
Logística
Ninguna