## Plantilla
Informe de Avance Semanal
[16 empty] | Semana del |  |  | 2012-10-18 |  | al | 2012-10-25
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Líder de Proyecto: |  | Manuel Sáenz
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Coordinación de la documentación de los casos de uso |  | Se procedió con la recolección de los informacion de procesos, necesarios para la elaboracion de los casos de uso en una reunión de comité operativo | [8 empty] | Elaboracion del diagrama de caso de uso programado para el dia 19/10 | [7 empty] | Luis Muga Ampuero / Manuel Sáenz |  |  |  | 2012-10-18
2 | Elaboracion del diagrama de casos de uso |  | Se procedio con la elaboracion del diagrama, el cual servira como guia para la modificacion de la lista de requerimientos y avances en la matriz de trazabilidad | [8 empty] | Hacer uso del diagrama para mejorar la lista de requerimientos, por lo tanto se modificara esta el dia 20/10 | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-10-19
3 | Actualizar la lista de requerimientos |  | Se realizaron modificaciones acerca de requerimientos nuevos que se evaluaron con los casos de uso | [8 empty] | Realizar el control de este avance en la matriz de trazabilidad, para el dia 21/10 | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez |  |  |  | 2012-10-20
4 | Actualizar la Matriz de Trazabilidad |  | Se actualizo la matriz de trazabilidad, debido a los avances que se hicieron elaborando el diagrama de casos de uso y la lista de requerimientos | [8 empty] | Aprobar el modelo de la base de datos e interfaces del programa que se estuvieron realizando desde el 07/09, | [7 empty] | Luis Muga Ampuero / Jose Antonio Salinas Francia |  |  |  | 2012-10-21
5 | Aprobacion del modelo de la base de datos e interfaces |  | Se aprobo el modelo de la base de datos, el cual se realizo siguiendo lo exigido según los ultimos cambios, las interfaces fueron aprobadas y se observo que contenian lo requerido. | [8 empty] | Realizar el desarrollo de la logica del negocio orientada a los ultimos avances, se realizara en un periodo de 3 dias a partir del 23/10 | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez / Diego Chavez Perez |  |  |  | 2012-10-22
6 | Desarrollo de la logica de Negocio |  | Se realizo el desarrollo de logica de negocio, ajustando la futura aplicación bajo las reglas de la empresa | [8 empty] | Desarrollo de la persistencia de datos a partir del 25/10 | [7 empty] | Jose Antonio Salinas Francia / Daniel Hernández Vasquez / Diego Chavez Perez |  |  |  | 2012-11-08
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Informacion desatendida durante la elaboracion de los casos de uso |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Exigencia en la toma de informacion de parte del lider del proyecto Manuel Saenz | [5 empty] | Diego Chávez Pérez |  |  | Abierto
2 | No disponibilidad de ciertos miembros del comité operativo en las reuniones programadas para la aprobacion de la lista de requerimientos |  |  | 2 | 2 | Mitigar |  | Postergacion de las fechas en cuestion para evitar la no disponibilidad de los colaboradores del comité operativo | [5 empty] | Jose Salinas |  |  | Abierto
3 | Incremento de la fecha limite de la entrega del proyecto |  |  | 2 | 1 | Mitigar |  | Reducir la cantidad de fechas de postergacion de reuniones | [5 empty] | Diego Chávez Pérez |  |  | Abierto
4 | Erronea elaboracion de la base de datos e interfaces |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Correcta y exhaustiva elaboracion del diagrama de casos de uso y lista de requerimientos. | [5 empty] | Daniel Hernandez |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [13 empty] | Status
1 | Verificacion de los horarios disponibles por parte del Lider del proyecto para la elaboracion de los casos de uso | [8 empty] | El lider del proyecto ofrecio su conformidad y declaro su disponibilidad permanente | [13 empty] | Resuelto
2
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Participación activa de los stakeholders durante la realización de la actualizacion de la lista de requerimientos
2
Control de Avance
WBS | [12 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Diagrama de Casos de Uso |  | 2012-10-18 | 2012-10-19 |  |  | 80% |  | 90% |  | 10% |  | 2018-10-01 |  | 10% |  |  | 15% | 5% |  |  |  | 2012-10-02
2 | Lista de requerimientos |  | 2012-10-20 | 2012-10-20 |  |  | 80% |  | 85% |  | 5% |  | 2020-10-01 |  | 10% |  |  | 9% | -1%
3 | Matriz de Trazabilidad |  | 2012-10-21 | 2012-10-21 |  |  | 40% |  | 38% |  | -2% |  | 2021-10-01 |  | 10% |  |  | 8% | -2% |  |  |  | Real
4 | Modelo de la Base de Datos |  | 2012-09-07 | 2012-10-22 |  |  | 40% |  | 42% |  | 2% |  | 2007-10-01 |  | 10% |  |  | 8% | -2% |  |  |  | 12%
5 | Interfaces del Software |  | 2012-09-07 | 2012-10-22 |  |  | 80% |  | 90% |  | 10% |  | 2007-09-01 |  | 10% |  |  | 9% | -1%
13%
Desviación
-1%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Elaboracion de los casos de uso | [7 empty] | 2012-10-18
2 | Actualizacion de la Lista de requerimientos | [7 empty] | 2012-10-20
3 | Actualizacion de la Matriz de Trazabilidad | [7 empty] | 2012-10-21
4 | Culminacion del modelo de la base de datos | [7 empty] | 2012-10-22
5 | Culminacion de la creacion de interfaces de usuario | [7 empty] | 2012-10-22
6 | Desarrollo de la Logica del negocio orientado a la aplicación | [7 empty] | 2012-10-25
Logística
Se le asignó una pc con acceso a red para el Líder del Proyecto, con el fin de controlar los avances del proyecto, así como la lista de requerimientos y las matrices de trazabilidad